## Infos SAEI (hidden)
FICHE IDENTITÉ SAEI — STARTUP LOOP TOGO
Phase pilote 2026-2027 · À compléter par le Coordinateur SAEI avant le lancement
IDENTIFICATION DE LA SAEI
Nom de la SAEI | SAE-Acte
Ville / Pays | À compléter
N° SAEI (1 à 8) | 8
(Réservé — pas d'accès au tableau central) | La validation revient automatiquement via Afric'innov (sans accès au central)
URL Google Sheet (ce tableau) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z0hCa-9pu99C3rHNQZE8vM-JGB4emDtMBe7Indjgi-4/edit?gid=1362226461#gid=1362226461
Les noms des startups se renseignent dans Suivi Startups (ligne 5 : colonnes D, H, L, P — séparées par des colonnes grises).

## Suivi Programme
TABLEAU DE BORD — COORDINATEUR & CHARGÉ M&E
SAE-Acte
PHASE | N° | LIVRABLE | RESPONSABLE | ÉCHÉANCE | STATUT SAEI | LIEN DOCUMENT | COMMENTAIRE SAEI | DATE SOUMISSION | VALIDATION CM | STATUT FINAL | SOUMIS EN RETARD ?
PRÉPARATION & SÉLECTION | 1 | Convention d'engagement SAEI / Afric'innov signée | SAEI | 2026-07-03 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/file/d/1ds-MvH2AbPqV6L9eqa6m-EKHTAwhlmBA/view?usp=drive_link |  | 2026-07-03 | ✅ Validé | ✅ Validé | Non
| 2 | Docs démarrage Cycle startup loop complété et transmis | Coordinateur | 2026-07-22 | ⏳ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1-zmf3-r_l2oDwCnRD8_4uywdp3Tj7g9O/edit?usp=sharing&ouid=100221822552248539405&rtpof=true&sd=true |  | 2026-07-22 | ✅ Validé | ✅ Validé | Non
| 3 | Lettre d'engagement signée par les coachs | Coach | 2026-07-22 | 🔄 Re-soumis | https://drive.google.com/file/d/1Bw94Ea3mBOe-5AHMQWoCFpRDBy-DEZvk/view?usp=sharing |  | 2026-07-22 | ✅ Validé | ✅ Validé | Non
| 4 | Grilles Diagnostic Canvas complétées par startup | Coach | 2026-07-17 | ⏳ Soumis | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1izyavQ4jFq5a9lAWcn7xlmamOy80d6XS/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | 2026-07-17 | ✅ Validé | ✅ Validé | Non
| 5 | Fiche individuelle de sélection par startup | Coach | 2026-07-17 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/1R_si1sh98DAA4nb54ogXnzR06pT4K9CM?usp=drive_link |  |  | ✅ Validé | ✅ Validé
FORMATION 1 | 6 | Agenda formation — PSF | Coordinateur | 2026-07-17 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/file/d/1M8ISed_45ruZfwujVtXEmYaK65Jg79zn/view?usp=drive_link |  | 2026-07-17 | ✅ Validé | ✅ Validé | Non
| 7 | Modules de formation partagés au coordinateur | Formateur | 2026-07-24 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/1Kh751BVNSfffMf5EmMQTheRmLJVY0Z2_?usp=drive_link |  | 2026-07-24 | ✅ Validé | ✅ Validé | Non
| 8 | Feuille de présence Formation 1 complétée | Coordinateur | 2026-07-31 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/file/d/1vj91fk9kQGx6GKXTkiO__liQybYEdb7U/view?usp=drive_link |  | 2026-07-30 | ✅ Validé | ✅ Validé | Non
| 9 | Fiche objectifs individuels coaching — par startup | Coach | 2026-07-31 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/1CVA_pTdQmkWNqq0p1o44EYnPRPXOHFEy?usp=sharing |  | 2026-08-09 | ✅ Validé | ✅ Validé | Oui
| 10 | Rapport de formation Formation 1 transmis | Coordinateur | 2026-07-31 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/file/d/14Tk_HtMzslHOKxch5cV1BJHSunBo3Grb/view?usp=drive_link |  | 2026-08-01 | ✅ Validé | ✅ Validé | Oui
COACHING 1 | 11 | Rapport mensuel août — transmis à Afric'innov | Chargé M&E | 2026-09-05 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 12 | Rapport mensuel septembre — transmis à Afric'innov | Chargé M&E | 2026-10-05 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 13 | Canevas de séance — Séance 1 C1 | Coach | 2026-08-03 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/1lhtcJqSi08UvWyCIZeeiZFnjwbE80qbh?usp=sharing | Il y a des canevas qui sont imcomplets et qui sont pas signés | 2026-08-10 | ✅ Validé | ✅ Validé | Oui
| 14 | Rapport de séance — Séance 1 C1 | Coach | 2026-08-05 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/1BVscEzGxgOPC6sFaO-TCKmrUv-6Obm6k?usp=sharing |  |  | ✅ Validé | ✅ Validé
| 15 | Canevas de séance — Séance 2 C1 | Coach | 2026-08-10 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/open?id=1N6I0Ue-PvA2fKlBaB2SgoYdrVM13BM0k&amp%3Busp=drive_copy&usp=drive_copy |  |  | ✅ Validé | ✅ Validé
| 16 | Rapport de séance — Séance 2 C1 | Coach | 2026-08-12 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/1uDb1rRfVOlt1UtOzrjUVYP-FmuLaqsKK?usp=sharing |  |  | ✅ Validé | ✅ Validé
| 17 | Canevas de séance — Séance 3 C1 | Coach | 2026-08-17 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/13CCMCUBLMyHFVIdBjFkEvB55ELqh65sr?usp=sharing |  |  | ✅ Validé | ✅ Validé
| 18 | Rapport de séance — Séance 3 C1 | Coach | 2026-08-19 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/1UDl9-KCOYMlzzQVsMLSSfquLsyUhR-V9?usp=sharing |  |  | ✅ Validé | ✅ Validé
| 19 | Canevas de séance — Séance 4 C1 | Coach | 2026-08-24 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 20 | Rapport de séance — Séance 4 C1 | Coach | 2026-08-26 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 21 | Canevas et Rapport de séance — Séance 5 et 6 C1 | Coach | 2026-08-29 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 22 | Canevas et Rapport de séance — Séance 7 et 8 C1 | Coach | 2026-09-30 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
FORMATION 2 | 23 | Agenda formation — PMF | Coordinateur | 2026-10-01 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/file/d/1tys6wCslmyWymEQUkZskquIngIstUcqv/view?usp=drive_link |  |  |  | ⏳ En attente validation
| 24 | Modules Formation 2 partagés au coordinateur | Formateur | 2026-10-02 | ⏳ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/1-8M17QZ9cpqxJ3QYr5VTReR3ybGrb884?usp=sharing |  |  |  | ⏳ En attente validation
| 25 | Feuille de présence Formation 2 complétée | Coordinateur | 2026-10-09 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 26 | Fiche objectifs individuels coaching C2 — par startup | Coach | 2026-10-09 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 27 | Rapport de formation Formation 2 transmis | Coordinateur | 2026-10-09 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
COACHING 2 | 28 | Rapport mensuel octobre — transmis à Afric'innov | Chargé M&E | 2026-11-05 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 29 | Rapport mensuel novembre — transmis à Afric'innov | Chargé M&E | 2026-12-05 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 30 | Canevas de séance — Séance 1 C2 | Coach | 2026-10-12 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 31 | Rapport de séance — Séance 1 C2 | Coach | 2026-10-14 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 32 | Canevas de séance — Séance 2 C2 | Coach | 2026-10-26 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 33 | Rapport de séance — Séance 2 C2 | Coach | 2026-10-28 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 34 | Canevas de séance — Séance 3 C2 | Coach | 2026-11-09 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 35 | Rapport de séance — Séance 3 C2 | Coach | 2026-11-11 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 36 | Canevas de séance — Séance 4 C2 | Coach | 2026-11-23 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 37 | Rapport de séance — Séance 4 C2 | Coach | 2026-11-25 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 38 | Rapport de capitalisation coach — bilan du cycle | Coach | 2026-12-11 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 39 | Compte-rendu revue finale transmis | Coordinateur | 2026-12-11 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
CERTIFICATION | 40 | Auto-évaluation — Tableau de préparation certification | Coordinateur | 2026-12-18 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 41 | Rapport de capitalisation final transmis à Afric'innov | Coordinateur + Chargé M&E | 2027-01-30 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
| 42 | Plan de suivi post-programme à 6 mois documenté | Chargé M&E | 2027-01-30 | ❌ Non soumis | Insérer le lien ici |  |  |  | ❌ Non soumis
Légende — ❌ Non soumis · ⏳ Soumis · 🔄 Re-soumis · ✅ Validé · ❌ À corriger · ⏳ En attente validation · Col. L : Oui = déposé après l’échéance (historique conservé)
RE-SOUMISSION : si VALIDATION CM = ❌ À corriger → passer STATUT SAEI sur 🔄 Re-soumis (le STATUT FINAL repasse en ⏳ En attente validation)

## Suivi Startups
TABLEAU DE BORD — STARTUPS
SAE-Acte
→ Renseigner les noms des 4 startups en ligne 5 : colonnes D · H · L · P (ne pas utiliser les colonnes grises G, K, O)
PHASE | N° | LIVRABLE | SCOOPSCORE |  |  | LANGHÈZIYÈ-IA TOGO |  |  | Bourgeois Import-Export |  |  | Recyc-Hub Togo |  |  | ÉCHÉANCE
|  |  | STATUT | LIEN | COMMENTAIRE | STATUT | LIEN | COMMENTAIRE | STATUT | LIEN | COMMENTAIRE | STATUT | LIEN | COMMENTAIRE
SÉLECTION | 1 | Dossier de candidature soumis via Google Form | ✅ Soumis | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oHwFwLt2cd3zZQr_nhjGsfRFEJg5_A7e/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oHwFwLt2cd3zZQr_nhjGsfRFEJg5_A7e/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oHwFwLt2cd3zZQr_nhjGsfRFEJg5_A7e/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oHwFwLt2cd3zZQr_nhjGsfRFEJg5_A7e/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | 15 juil. 2026
COACHING 1 | 2 | Contrat d'apprentissage signé | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1TUgygE8sX1LFqyBu8AhxyRWw5rP48A0c/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true | En attente | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1Hxf2cLTQvpMzo94XdJlW0WkLsQ8mb0Hi/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1zg3WlCG5sxlTIRGjUU7K7wG7VAuDPzjt/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1ZEszXPeJDO2IjIaDlPqrWIVwHuIOG9Hb/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | 27 juil. 2026
| 3 | Carte de positionnement cycle de vie | ❌ Non soumis | Insérer lien | En attente | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1q8Odv1NklbuKp_dxtn_YDUSlQ1wQ8YMw/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1-zrXjjKqoIUvsJWVXDGbY1_qZOsdWZCM/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1zsaNaNDFmABFcoA7s0hoLKhvpt6-cPeN/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | 28 juil. 2026
| 4 | Problem statement rédigé et validé | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1mMVPpY4RwZ3wK-ZD21TQdwn_PY6NUi4A/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true | Le fondateur est en pleine reformulation pour se focaliser sur les éléments essentiels du problème afin de le rendre pmus concis | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1Se6Kizg2b0RwDV4C-VlerrO5DnJG0JWw/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true | Le fondateur est en pleine reformulation pour se focaliser sur les éléments essentiels du problème afin de le rendre pmus concis | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1e4s4M1Xio4qf2hcTznalIOAlvqrbUP9p/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1OapFwviXDtyIhrQqXPlAqhovyhY45nRH/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | 29 juil. 2026
| 5 | Persona terrain construit | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1k8iMoPpwIIT43rWnrw9TBDzlH0PmyOaq/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true | Formulation imcmplète et non précise, le fondateur retravaille dessus | ✅ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/1vhBqE1PDFmzJAmxjyrIR4FD-GIauOjt_?usp=sharing |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1Hllo45egzmlA2U1NoRd_s_ijKh-WUbpG/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true | Persona basé sur le segment prioritaire selon le fondateur | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1C1_4YH-gzXQ2ioMV7njtMkoGsTe-BXRq/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | 29 juil. 2026
| 6 | Carte d'empathie complétée | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1hSynnshpHDodc4E1LJ8ALu_pV4-wUtL0/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true | Confusion La carte d'empathie n'est pas remplie | ✅ Soumis | https://drive.google.com/drive/folders/11FjzMdomtsUWkVnF2O5_FXpNl40HDWPu?usp=sharing |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1qfIiceU4UUgqZKwHHZjZ6p6EVNLpo0Qi/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ✅ Soumis | https://drive.google.com/file/d/1e1tM3j1U806iT2qgXhsr_h2iNJLukhvq/view?usp=sharing | Carte compléter a partir des interviews Plusieurs carte combinée | 30 juil. 2026
| 7 | Business Model Canvas complet | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/11x7Hdhr9bIPGU279byeWbmYv7_ZQZawH/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true | Modèle a challenger, Non parfait, il ya des éléments a reformuler | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1ZhH2apthp68YaYf3rF8bAz2d9mCIwCyk/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1dQLIxv_dq_-5UcC5z5QPZGCIXSf0SznA/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true | Il y a des éléments a clarifier par le fondateur et remettre dans le business modèl, Aussi les hypothèses a tester | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1qgbgHuOeOepqEk6idU6cwler-1Sq3IJl/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | 30 juil. 2026
| 8 | 3 hypothèses prioritaires à tester | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1FYgH6oZbtPQPebud3NHf_c2Nd7xPX4oeHg_Ao0tDZ-A/edit?usp=sharing | Les hypothèses sont extrait du BMC | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1KuI-kvd78oWXUn2nMeukAF4S915OGUaawjpC-0sJIEU/edit?usp=sharing |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/166kuSynjq00b3N00Q9XiJSCx9A0cMK1mIFVc9wyiPEg/edit?usp=sharing |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 31 juil. 2026
| 9 | Plan de test MVP avec métriques | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1n14iYb7A0u1cEG1KndzLicI3ObzoP4Eu/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1SOqgeE1CW-0QJ5HpycXTT7oXtydsRmqh/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true |  | 31 juil. 2026
| 10 | Problem statement révisé après terrain | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ✅ Soumis | https://docs.google.com/document/d/1R4o7tt7a5qVeGiR6GnK_1T7wlkIeMTmP/edit?usp=sharing&ouid=108146580904850599242&rtpof=true&sd=true | Problème reformulé | 31 août 2026
| 11 | MVP mis entre les mains des 10 premiers utilisateurs | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 15 sept. 2026
COACHING 2 | 12 | Grille d'évaluation PSF complétée | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 05 oct. 2026
| 13 | Plan d'acquisition 100 premiers utilisateurs | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 07 oct. 2026
| 14 | Fiche des 3 indicateurs clés de traction | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 08 oct. 2026
| 15 | Tableau de bord simplifié mis en place | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 09 oct. 2026
| 16 | Métriques de traction suivies hebdomadairement | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 15 nov. 2026
| 17 | Signaux PMF documentés | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 30 nov. 2026
| 18 | Pitch deck finalisé — Investment Readiness | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 05 déc. 2026
| 19 | Structure juridique clarifiée | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 10 déc. 2026
| 20 | Bilan PMF — preuve de traction réelle | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | ❌ Non soumis | Insérer lien |  | 15 déc. 2026
Légende — ✅ Soumis · ❌ Non soumis · COMMENTAIRE (par startup) pour le coach — laisser vide si aucun

## Présences Formation
TABLEAU DE BORD — PRÉSENCE STARTUPS
SAE-Acte
N° | Nom & Prénoms | Nom de la Startup | Fonction | J1_Matin_Formation-PSF | J1_Midi_Formation-PSF | J2_Matin_Formation-PSF | J2_Midi_Formation-PSF | J3_Matin_Formation-PSF | J3_Midi_Formation-PSF | Total présences | Taux de présence | Légende
|  |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-29
1 | KAKASSINA Pré Fernand | SCOOPSCORE | FONDATEUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% | 1 = Présent
2 | TARPOUNGUE Damparou | STAF TOGO | FONDATEUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% | 0 = Absent
3 | ABI ALFA Latifou | BOURGEOIS IMPORT EXPORT | FONDATEUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100%
4 | MAMAM Bassirou Adi |  | CO-FONDATEUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100%
5 | TCHANGANI Wiyaou | LANGHEZIYE IA | FONDATEUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100%
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAUX FORMATION 1 — PSF | [9 empty] | 30 | 100%
N° | Nom & Prénoms | Nom de la Startup | Fonction | J1_Matin_Formation-PMF | J1_Midi_Formation-PMF | J2_Matin_Formation-PMF | J2_Midi_Formation-PMF | J3_Matin_Formation-PMF | J3_Midi_Formation-PMF | Total présences | Taux de présence
|  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-07
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAUX FORMATION 2 — PMF | [9 empty] | 0 | 0%

## Présences Coaching
TABLEAU DE BORD — PRÉSENCE COACHING
SAE-Acte |  | Remplir les lignes membres (nom + 0/1) · ligne startup grisée = auto · heures à part
COACHING 1 — Présence par membre (8 séances)
N° | Nom (startup / membre) | Coach / Rôle | S1 — Mois 1 | S2 — Mois 1 | S3 — Mois 1 | S4 — Mois 1 | S5 — Mois 2 | S6 — Mois 2 | S7 — Mois 2 | S8 — Mois 2 | Total présences | Taux | Total heures
|  | Date séance → | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-09-03
1 | SCOOPSCORE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5% | 0
| KAKASSINA Pré Fernand | [9 empty] | 5 | 62.5% | bar: 2026-08-11 to 2026-08-25
[11 empty] | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
| Heures | [11 empty] | 0
2 | LANGHÈZIYÈ-IA TOGO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5% | 0
| TCHANGANI Wiyaou | [9 empty] | 5 | 62.5% | bar: 2026-08-11 to 2026-08-25
[11 empty] | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
| Heures | [11 empty] | 0
3 | Bourgeois Import-Export |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5% | 0
| ABI ALFA Latifou | [9 empty] | 5 | 62.5% | bar: 2026-08-11 to 2026-08-25
| MAMAM Bassirou Adi |  | 2026-08-11: 0; 2026-08-13: 0 | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
| Heures | [11 empty] | 0
4 | Recyc-Hub Togo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5% | 0
| BELEYI AKOU | [9 empty] | 5 | 62.5% | bar: 2026-08-11 to 2026-08-25
| KABOUDJA ALBERTINE | [9 empty] | 5 | 62.5% | bar: 2026-08-11 to 2026-08-25
[11 empty] | 0 | 0%
| Heures | [11 empty] | 0
TOTAUX | [10 empty] | 20 | 62.5% | 0
COACHING 2 — Présence par membre (8 séances)
N° | Nom (startup / membre) | Coach / Rôle | S1 — Mois 1 | S2 — Mois 1 | S3 — Mois 1 | S4 — Mois 1 | S5 — Mois 2 | S6 — Mois 2 | S7 — Mois 2 | S8 — Mois 2 | Total présences | Taux | Total heures
Date séance →
1 | SCOOPSCORE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
| Heures | [11 empty] | 0
2 | LANGHÈZIYÈ-IA TOGO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
| Heures | [11 empty] | 0
3 | Bourgeois Import-Export |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
| Heures | [11 empty] | 0
4 | Recyc-Hub Togo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
[11 empty] | 0 | 0%
| Heures | [11 empty] | 0
TOTAUX | [10 empty] | 0 | 0% | 0
1 = présent · 0 = absent · Vert = startup (auto) · Blanc = membre · Gris = heures

## Récap mensuelle
RÉCAP MENSUELLE — AUTO (Chargé M&E)
Généré automatiquement · Seul champ manuel : Commentaire du mois (optionnel)
SAE-Acte
▶ RAPPORT — AOÛT 2026
Date limite transmission |  | 05 septembre 2026
Phase en cours |  | Coaching 1 — Mois 1
Programme — indicateurs du mois
Livrables à échéance ce mois |  | 9
Livrables soumis (échéance ce mois) |  | 12
Livrables en retard (échéance ce mois) |  | 3
Avancement programme (global) |  | 38.1%
Startups — suivi du mois
| Startup | Coach | Présence coaching | Livrables soumis | Alerte présence
| SCOOPSCORE | Coach 1 | 100% | 5 | ✅ OK
| LANGHÈZIYÈ-IA TOGO | Coach 1 | 88.89% | 7 | ✅ OK
| Bourgeois Import-Export | Coach 1 | 100% | 7 | ✅ OK
| Recyc-Hub Togo | Coach 4 | 75% | 4 | ✅ OK
Présence coaching — moyenne du mois |  | 85.71%
Heures coaching du mois |  | 24
Livrables startups soumis (total) |  | 23
Alertes & transmission
Soumis en retard (cumul historique — ce mois) |  | 1
Startups avec présence < 75% |  | 0
Statut transmission |  | ❌ Non soumis
Lien document transmis |  | https://drive.google.com/file/d/1Anj462VWUqgTovprtb4K-EJPXr64AaG7/view?usp=drive_link
Commentaire du mois (optionnel) |  | ...
▶ RAPPORT — SEPTEMBRE 2026
Date limite transmission |  | 05 octobre 2026
Phase en cours |  | Coaching 1 — Mois 2
Programme — indicateurs du mois
Livrables à échéance ce mois |  | 2
Livrables soumis (échéance ce mois) |  | 0
Livrables en retard (échéance ce mois) |  | 2
Avancement programme (global) |  | 38.1%
Startups — suivi du mois
| Startup | Coach | Présence coaching | Livrables soumis | Alerte présence
| SCOOPSCORE | Coach 1 | 25% | 0 | ⚠ Sous 75%
| LANGHÈZIYÈ-IA TOGO | Coach 1 | 40% | 0 | ⚠ Sous 75%
| Bourgeois Import-Export | Coach 1 | 25% | 0 | ⚠ Sous 75%
| Recyc-Hub Togo | Coach 4 | 30% | 0 | ⚠ Sous 75%
Présence coaching — moyenne du mois |  | 32.14%
Heures coaching du mois |  | 6
Livrables startups soumis (total) |  | 0
Alertes & transmission
Soumis en retard (cumul historique — ce mois) |  | 0
Startups avec présence < 75% |  | 4
Statut transmission |  | ❌ Non soumis
Lien document transmis |  | Insérer le lien ici
Commentaire du mois (optionnel) |  | ...
▶ RAPPORT — OCTOBRE 2026
Date limite transmission |  | 05 novembre 2026
Phase en cours |  | Coaching 2 — Mois 1
Programme — indicateurs du mois
Livrables à échéance ce mois |  | 10
Livrables soumis (échéance ce mois) |  | 4
Livrables en retard (échéance ce mois) |  | 8
Avancement programme (global) |  | 38.1%
Startups — suivi du mois
| Startup | Coach | Présence coaching | Livrables soumis | Alerte présence
| SCOOPSCORE | Coach 1 | 0% | 0 | ⚠ Sous 75%
| LANGHÈZIYÈ-IA TOGO | Coach 1 | 0% | 0 | ⚠ Sous 75%
| Bourgeois Import-Export | Coach 1 | 0% | 0 | ⚠ Sous 75%
| Recyc-Hub Togo | Coach 4 | 0% | 0 | ⚠ Sous 75%
Présence coaching — moyenne du mois |  | 0%
Heures coaching du mois |  | 0
Livrables startups soumis (total) |  | 0
Alertes & transmission
Soumis en retard (cumul historique — ce mois) |  | 0
Startups avec présence < 75% |  | 4
Statut transmission |  | ❌ Non soumis
Lien document transmis |  | Insérer le lien ici
Commentaire du mois (optionnel) |  | ...
▶ RAPPORT — NOVEMBRE 2026
Date limite transmission |  | 05 décembre 2026
Phase en cours |  | Coaching 2 — Mois 2
Programme — indicateurs du mois
Livrables à échéance ce mois |  | 5
Livrables soumis (échéance ce mois) |  | 0
Livrables en retard (échéance ce mois) |  | 5
Avancement programme (global) |  | 38.1%
Startups — suivi du mois
| Startup | Coach | Présence coaching | Livrables soumis | Alerte présence
| SCOOPSCORE | Coach 1 | 0% | 0 | ⚠ Sous 75%
| LANGHÈZIYÈ-IA TOGO | Coach 1 | 0% | 0 | ⚠ Sous 75%
| Bourgeois Import-Export | Coach 1 | 0% | 0 | ⚠ Sous 75%
| Recyc-Hub Togo | Coach 4 | 0% | 0 | ⚠ Sous 75%
Présence coaching — moyenne du mois |  | 0%
Heures coaching du mois |  | 0
Livrables startups soumis (total) |  | 0
Alertes & transmission
Soumis en retard (cumul historique — ce mois) |  | 0
Startups avec présence < 75% |  | 4
Statut transmission |  | ❌ Non soumis
Lien document transmis |  | Insérer le lien ici
Commentaire du mois (optionnel) |  | ...
▶ RAPPORT — DÉCEMBRE 2026
Date limite transmission |  | 05 janvier 2027
Phase en cours |  | Clôture — Certification
Programme — indicateurs du mois
Livrables à échéance ce mois |  | 4
Livrables soumis (échéance ce mois) |  | 0
Livrables en retard (échéance ce mois) |  | 4
Avancement programme (global) |  | 38.1%
Startups — suivi du mois
| Startup | Coach | Présence coaching | Livrables soumis | Alerte présence
| SCOOPSCORE | Coach 1 | — | 0 | ✅ OK
| LANGHÈZIYÈ-IA TOGO | Coach 1 | — | 0 | ✅ OK
| Bourgeois Import-Export | Coach 1 | — | 0 | ✅ OK
| Recyc-Hub Togo | Coach 4 | — | 0 | ✅ OK
Présence coaching — moyenne du mois |  | —
Heures coaching du mois |  | —
Livrables startups soumis (total) |  | 0
Alertes & transmission
Soumis en retard (cumul historique — ce mois) |  | 0
Startups avec présence < 75% |  | 0
Statut transmission |  | ❌ Non soumis
Lien document transmis |  | Insérer le lien ici
Commentaire du mois (optionnel) |  | ...

## Synthèse (hidden)
SYNTHÈSE — TABLEAU DE BORD STARTUP LOOP
VUE GLOBALE SAEI
Avancement Programme | Avancement Startups (moy.) | Présence Formations | Présence Coaching 1 | Présence Coaching 2 | Heures coaching totales | Statut global
38.1% | 41.25% | 100% | 62.5% | 0% | 0 | ⚠ Attention
SUIVI PROGRAMME — Coordinateur, Chargé M&E & Coaches
Axe | Total | ✅ Soumis | ❌ Non soumis | — | % Avancement
PROGRAMME — Total | 42 | 16 | 24 | 0 | 38.1%
Préparation & Sélection | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Formation 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Coaching 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50%
Formation 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0%
Coaching 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0%
Certification | 3 | 0 | 3 | 0 | 0%
SUIVI STARTUPS — Les 4 startups accompagnées
Axe | Total | ✅ Soumis | ❌ Non soumis | — | % Avancement
STARTUPS — Total (4 startups) | 108 | 33 | 47 | 0 | 30.56%
SCOOPSCORE | 20 | 7 | 13 | 0 | 35%
LANGHÈZIYÈ-IA TOGO | 20 | 9 | 11 | 0 | 45%
Bourgeois Import-Export | 20 | 8 | 12 | 0 | 40%
Recyc-Hub Togo | 20 | 9 | 11 | 0 | 45%
PRÉSENCES — Formations & Coachings (par membre en Coaching)
Activité | Prévu | Réalisé | Taux | Heures | Startups concernées
Formation 1 — PSF | 72 | 30 | 100% |  | 400%
Formation 2 — PMF | 72 | 0 | 0% |  | 400%
Coaching 1 | 32 | 20 | 62.5% | 0 | 4
Coaching 2 | 32 | 0 | 0% | 0 | 4
Taux de présence global |  |  | 40.62%
DÉTAIL STARTUPS — Présence coaching
Startup | Coach | Coaching 1 — Taux | C1 — Heures | Coaching 2 — Taux | C2 — Heures | Taux coaching
SCOOPSCORE |  | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 31.25%
LANGHÈZIYÈ-IA TOGO |  | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 31.25%
Bourgeois Import-Export |  | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 31.25%
Recyc-Hub Togo |  | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 31.25%
ALERTES
Indicateur | Valeur | Statut
Nb soumis en retard (cumulé historique) | 3 | ⚠ Historique retards
Livrables non soumis — Programme | 24 | ⚠ À surveiller
Livrables (ancien retard — désactivé) — Startups | 0 | ✅ OK
En attente validation CM | 2 | ⚠ À valider
Livrables à corriger | 0 | ✅ OK
SOUMISSIONS EN RETARD (cumul — reste après validation) | 3 | ⚠ Historique retards